## Status (2) (hidden)
Status / Informações Relevantes no Período
Þ |  |  |  M3 - Delfos MG / GAI: Solicitado ajustes pela a área de tecnologia. Em andamento os ajustes solicitados com previsão de entrega para dia 07/08.  M3 - SRC: Entrega da documentação funcional para validação da área de negócio e TN no dia 31/07.  M3 - EX: Entrega da documentação funcional para validação da área de negócio e TN no dia 31/07.  M3 - TNP: Entrega da documentação funcional para validação da área de negócio e TN no dia 31/07.  M3 - Depósitos Operacionais: Entrega da documentação funcional para validação da área de negócio e TN no dia 31/07.  M3 - Compulsório: A área de compulsório informou no dia 07/08 que não concorda em enviar as informações conforme determinado durante a análise desta frente. O projeto está em vermelho por esse motivo.  M4 - Consolidação e Cálculo: Solicitada uma reunião para o dia 10/08 com a área de negócio e tecnologia para definir a estrutura funcional dessa frente. A equipe será deslocada para o FLFC para atuar em conjunto com a área de negócio.
Planejamento de Atividades
ID | Entregável | Status | Status Detalhado |  | Horas com Documentação | Horas Executadas | Horas restantes | ETC | % previsto | Resp. everis | Resp. Validação | Data Inicio | Data Alvo | Data Conclusão
30917 | PM321 | ü | Entregue e validada pela área de sistemas |  | - |  |  | - | 100% | Vinicius | Matheus | 2018-08-09 | 2018-08-24 | 2018-08-24
30917 | PM645 | ü | Entregue e validada pela área de sistemas |  | - |  |  | - | 100% |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-24 | 2018-08-24
30917 | PM646 | ü | Entregue e validada pela área de sistemas |  | - |  |  | - | 100% |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-24 | 2018-08-24
30917 | PM647 | ü | Entregue e validada pela área de sistemas |  | - |  |  | - | 100% |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-24 | 2018-08-24
30917 | PM152 | ü | Entregue e validada pela área de sistemas |  | - |  |  | - | 100% |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-24 | 2018-08-24
30916 | PM500 | ü | Entregue e em validação pelo Itaú. |  | - |  |  | - | 100% |  |  | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 2018-09-21
30916 | PM476 | ü | Entregue e em validação pelo Itaú. |  | - |  |  | - | 100% |  |  | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 2018-09-21
30916 | PM146 | ü | Entregue e em validação pelo Itaú. |  | - |  |  | - | 100% |  |  | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 2018-09-19
30916 | PM481 | ü | Entregue e em validação pelo Itaú. |  | - |  |  | - | 100% |  |  | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 2018-09-14
30917 | PM182 | Þ | Motivo do Atraso: - Necessário realização de engenharia reversa - Falta de informações no código fonte - Problemas na preparação do ambiente Validar com o Bruno a estratégia do Angular. André enviou as alterações e incluiu-se dois novos componentes no robo. Dos novos componentes ainda faltam código fonte. |  | - | 6 |  | - | [5 empty] | -
30916 | PM308 | Û | Motivo do Atraso: - Sem documentação - Despriorizou por conta de problemas de acesso. |  | - | [8 empty] | -
30916 | PM612 | Û | Motivo do Atraso: - Sem documentação - Despriorizou por conta de problemas de acesso. |  | - |  |  |  |  | Vinicius | Matheus |  |  | -
30917 | PM609 | Û | Motivo do Atraso: - Sem documentação - Despriorizou por conta de problemas de acesso. |  | - |  |  |  |  | Lucas / Valdir | Marcely |  |  | -
30916 | PM446 | Ý | Recebemos a documentação no dia 17/09 e em análise. - Finalizado o repositório com testes unitários - Controller também finalizado e a previsão de conclusão para amanhã 27/09. |  | 52 | 28 | 16 |  |  | Anderson | André Padilha |  |  | -
30916 | PM603 | Û | Não temos documentação até o momento. |  | - |  |  |  |  | Leandro / Matheus | André Mariotti |  |  | -
30916 | PM376 | Û | Não temos documentação até o momento. |  | - |  |  |  |  | Priscila | André Padilha |  |  | -
30916 | PM519 | Û | Não temos documentação até o momento. |  | - |  |  |  |  | Priscila | Marcely |  |  | -
30917 | PM351 | Û | Não temos documentação até o momento. |  | - |  |  |  |  | Priscila | Marcely |  |  | -
30917 | PM360 | Û | Não temos documentação até o momento. |  | - |  |  |  |  | Anderson / Luiz Constancio | André Mariotti |  |  | -
30917 | PM605 | Û | Não temos documentação até o momento. |  | - |  |  |  |  | Anderson / Luiz Constancio | André Mariotti |  |  | -
30917 | PM178 | Û | Não temos documentação até o momento. |  | - |  |  |  |  | Anderson / Gilberto | André Mariotti |  |  | -
30916 | PM293 | Ü | Recebemos a documentação no dia 17/09 e em análise. Tiveram dúviudas relacioandas a essa frente. Pendente de resolução das dúvidas. - Sem impacto até 01/10 - Finalizado 5 repositorio (7 total) - Controllers ainda não iniciada (7 total) |  | 112 | 22 |  |  |  | Matheus / Juliana | André Mariotti |  |  | -
30916 | PM306 | Ü | Recebemos a documentação no dia 17/09 e em análise. Impacto nessa frente por conta das pendências do Robo 182 |  | 103 | 16 |  |  |  | Lucas / Luiz Constancio | André Mariotti |  |  | -
30916 | PM330 | Û | Não temos documentação até o momento. |  | - |  |  |  |  | Valdir / Ricardo | André Mariotti |  |  | -
30916 | PM345 | Û | Não temos documentação até o momento. |  | - |  |  |  |  | Wagner | Mauricio |  |  | -
30916 | PM404 | Ý | Recebemos a documentação no dia 17/09 e em análise. Existem dúvidas existentes com o Douglas. |  | 48 | 12 |  |  |  | Luiz Constancio / Gilberto / Anderson / Juliana / Lucas | N/D |  |  | -
30917 | PM286 | Û | Não temos documentação até o momento. |  | - |  |  |  |  | Luiz Constancio / Gilberto / Anderson / Juliana / Lucas | N/D |  |  | -
30917 | PM287 | Û | Não temos documentação até o momento. |  | - |  |  |  |  | Luiz Constancio / Gilberto / Anderson / Juliana / Lucas | N/D |  |  | -
30917 | PM200 | Û | Não temos documentação até o momento. |  | - |  |  |  |  | Wagner / Ricardo | Marcely |  |  | -
30917 | PM225 | Û | Não temos documentação até o momento. |  | - |  |  |  |  | Matheus / Priscila | N/D |  |  | -
Pendências / Incidentes
Frente |  | Pendência | Status | Status Detalhado |  |  |  | Responsável | [5 empty] | Data Abertura | Data Alvo | Data Conclusão
M2 - Market Makers |  | Indefinição dos campos e fórmulas utilizados para compor as informações dos produtos Market Makers. | ü | Pendência solucionada pelo Hélio e documentação atualizada. |  |  |  | Hélio / Fábio Azeka | [5 empty] | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-10
M1 - Saídas Intermediárias |  | Recebimento da documentação (DRS e PROT) para adequação dos mesmos no Power Designer | Þ | Pendente documentação dos sistemas V2 e E1. |  |  |  | TN (Luiz Godoy) | [5 empty] | 2014-07-15 | 2015-07-24 | -
M4 - Consolidação e Cálculo |  | Recebimento da documentação (DRS e PROT) para inicio dessas frentes no M4 | Þ | Pendente documentação dos sistemas V2 e E1. |  |  |  | TN (Luiz Godoy) | [5 empty] | 2014-07-31 | 2015-08-04 | -
M4 - Consolidação e Cálculo |  | Levantamento de GAPs existentes no BAL | Þ | Recebido uma prévia da área de negócio, porém as informações não são conclusivas. Agendada uma reunião para tratar do assunto. |  |  |  | Negócio (Fabio Azeka) | [5 empty] | 2015-08-03 | 2015-08-06 | -
M2 - Limites Cash e % de pagamento de Cartões de Crédito |  | Aprovação da documentação por TN e negócio. | Ý | Aguardando aprovação por TN e negócio. |  |  |  | TN (Marcely) / Negócio (Renilton) | [5 empty] | 2015-07-01 | TBD | -
M1 - Saídas Intermediárias Market Maker |  | Definição das informações para a saída intermediária de Market Maker. | ü | Reunião de entendimento realizada e sem pontos de atenção. |  |  |  | Negócio (Antonio Hélio) / everis (Priscila) | [5 empty] | 2015-07-17 | 2015-07-23 | -
M3 - Compulsório |  | Definição das informações referentes a Compulsório junto ao BACEN. | ü | Suely informou que as informações referentes a Compulsório foram definidas junto ao BACEN. |  |  |  | Área de Compulsório / Risco de Liquidez | [5 empty] | 2015-07-20 | 2015-07-20 | -
M2 - Cartões (Limite Cash e % de Pagamento) |  | Ajustes solicitados pela equipe de TN na DRS, RTF e PROT. | ü | Ajustes realizados e entregue para área de tecnologia |  |  |  | everis | [5 empty] | 2015-07-20 | 2015-07-20 | -
M2 - Cartões (Limite Cash e % de Pagamento) |  | Definição do formato dos campos numéricos contidos na PROT. | ü | Marcely definiu internamente com o usuário. |  |  |  | TN / Negócio | [5 empty] | 2015-07-20 | 2015-07-23 | -
M2 - Sinergia de E-mails |  | Inclusão de cenários | ü | Solicitação atendida conforme combinada com a área de negócios. |  |  |  | everis | [5 empty] | 2015-07-22 | 2015-07-22 | -
M3 - EX |  | Definir com o sistema EX a possibilidade de gerar o layout único com as informações necessárias. | Þ | Negócio ficou responsável de entrar em contato com a área para definir o responsável pelo preenchimento do layout único. |  |  |  | TN (André Mariotti) / Negócio (Suely) / everis (Leandro) | [5 empty] | 2015-07-22 | 2015-07-23 | -
M3 - EX |  | Validação das informações necessárias para geração do LCR pela área de negócio. | ü | Monique aprovou as informações necessárias para geração do relatório de LCR. |  |  |  | TN / Negócio | [5 empty] | 2015-07-22 | 2015-07-23 | -
M3 - SRC |  | Pendência relacionada ao fluxo atual do SRC para entendimento do AS-IS e definição do TO-BE. | ü | Suely respondeu as dúvidas possibilitando a continuidade. |  |  |  | TN / Negócio | [5 empty] | 2015-07-22 | 2015-07-23 | -
M3 - TNP |  | Definição da solução com o ponto focal de tecnologia (Vitor) | ü | Realizado o entendimento da necessidade com a área de negócio que direcionou o assunto para a área de tecnologia (Vitor). Primeiro contato realizado por e-mail para entendimento da solução atual. |  |  |  | TN / everis | [5 empty] | 2015-07-23 | 2015-07-24 | -
M3 - TNP |  | Definição das informações de TNP Ativo e Passivo existentes no BAL | ü | Dúvidas resolvidas com Suely e definição da solução em andamento. |  |  |  | Negócio (Suely) / everis (Lucas) | [5 empty] | 2015-07-23 | 2015-07-24 | -
M3 - Depósitos Operacionais |  | Definição da solução TO-BE pelas áreas envolvidas. | ü | Creusa definiu a utilização do arquivo gerado pelo B0 em um repositório Connect para a solução de carga do OS2. |  |  |  | Negócio (Creusa) | [5 empty] | 2015-07-22 | 24/07/2015 28/07/2015 29/07/2015 30/07/2015 31/07/2015 | -
M2 - E1 - Saída Intermediaria |  | Validação prévia da DRS elaborada. | ü | Enviado a documentação para TN realizar a validação prévia. |  |  |  | TN / everis | [5 empty] | 2015-07-24 | 2015-07-24 | -
M2 - E1 - Saída Intermediaria |  | Definir o processo de saída intermediária do E1. | ü | Solicitado à TN informações para elaboração da PROT. |  |  |  | TN / everis | [5 empty] | 2015-07-24 | 2015-07-27 | -
M3 - Compulsório |  | Entendimento da frente de Compulsório | ü | Reunião realizada. Em andamento análise funcional para elaboração da documentação. |  |  |  | TN (André Mariotti) / everis (Luiz Constancio / Wagner) | [5 empty] | 2015-07-24 | 2015-07-27 | -
M2 - E1/MM - Saída Intermediaria |  | Ajustes apontados por Matheus na DRS e RTF. | ü | Ajustes em andamento com previsão de entrega para o dia 27/07. |  |  |  | everis (Priscila) | [5 empty] | 2015-07-27 | 2015-07-28 | -
M2 - CJ/Sinc - Saída Intermediaria |  | Ajustes apontados por Matheus na DRS e RTF. | ü | Ajustes em andamento com previsão de entrega para o dia 27/07. |  |  |  | everis (Priscila) | [5 empty] | 2015-07-27 | 2015-07-28 | -
M2 - Sinergia de E-mails |  | Aprovação da documentação por TN. | ü | Aprovação realizada. |  |  |  | TN (André Mariotti) | [5 empty] | 2015-07-24 | 2015-07-28 | -
M3 - Delfos MG / GAI |  | Aprovação da documentação por TN e negócio. | Ý | Aguardando aprovação por TN e negócio. |  |  |  | TN (André Mariotti) / Negócio (Suely) | [5 empty] | 2015-07-27 | TBD | -
M3 - Compulsório |  | Análise da aderência de informações existentes no relatório apresentado pela área de Compulsório. | Ý | Reunião agendada para o dia 28/07 com André Mariotti e Suely para falar sobre o tema. |  |  |  | TN (André Mariotti) / Negócio (Suely) / everis (Wagner) | [5 empty] | 2015-07-28 | 2015-07-29 | -
Market Makers - Saídas Intermediárias |  | Aprovação da documentação por TN e negócio. | ü | Aguardando aprovação por TN e negócio. |  |  |  | TN (André Padilha) / Negócio (Antoni Hélio) | [5 empty] | 2015-07-28 | 2015-07-31 | -
E1/MM (Reservas) - Saídas Intermediárias |  | Aprovação da documentação por TN e negócio. | Ý | Aguardando aprovação por TN e negócio. |  |  |  | TN (Marcely) / Negócio (Creusa) | [5 empty] | 2015-07-28 | TBD | -
SINC / CJ - Saídas Intermediárias |  | Aprovação da documentação por TN e negócio. | Ý | Aguardando aprovação por TN e negócio. |  |  |  | TN (Marcely) / Negócio (Creusa) | [5 empty] | 2015-07-28 | TBD | -
M4 - Consolidação e Cálculo |  | Definição dos grupos de informações do BAL para quebra de entregas. | ü | Análise realizada a apresentada na reunião realizada no dia 03/08 com a área de negócio. |  |  |  | everis (Luiz / Anderson) / Negócio | [5 empty] | 2015-07-28 | 2015-07-31 | -
M4 - Consolidação e Cálculo |  | Divulgar as frentes que podem ser iniciadas. | ü | Análise dos grupos de informações do BAL em andamento pela equipe da everis. |  |  |  | everis (Luiz Constancio) | [5 empty] | 2015-08-03 | 2015-08-04 | -
M4 - Consolidação e Cálculo |  | Receber a lista de priorização do M4. | Ý | Análise em andamento pela equipe de negócio. |  |  |  | Negócio (Fabio Azeka) | [5 empty] | 2015-08-03 | 2015-08-07 | -
M3 - Compulsório |  | Recebimento da planilha utilizada pela área de compulsório para avaliação | ü | Layout enviado por Henrique da área de compulsório. |  |  |  | Negócio (Monique) | [5 empty] | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07
M3 - Compulsório |  | Análise do JR para validação de operações Á vista já estão fluindo para o OS2. | ü | Marcelo Maiorani confirmou que a informação existe no JR, porém ainda não é capturada pelo OS2. Será necessário contemplar essa carga na análise. |  |  |  | Negócio (Marcelo Maiorani) | [5 empty] | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07
M3 - Delfos MG / GAI |  | Área de tecnologia solicitou ajustes na documentação. | Ý | Em andamento os ajustes solicitados com prévisão de entrega para 07/08. |  |  |  | everis (Ricardo) | [5 empty] | 2015-08-06 | 2015-08-07 | -
M3 - Compulsório |  | Análise de viabilidade da área de negócio para uso das informações do sistema JR para compulsório | Ý | Pendência aberta. |  |  |  | Negócio (Monique) | [5 empty] | 2015-08-05 | TBD
Change Request
Frente |  | Mudança | Status | Status Detalhado |  |  |  | Responsável | [5 empty] | Data Abertura | Data Alvo | Data Conclusão
BDS |  | Item fora do escopo do projeto. | ; | Item fora do escopo do projeto. |  |  |  | Negócios | [5 empty] | - | - | -
S&P Moodys Fitch |  | Item fora do escopo do projeto. | ; | Item fora do escopo do projeto. |  |  |  | Negócios | [5 empty] | - | - | -
Geração de Cadernos |  | Item fora do escopo do projeto. | ; | Item fora do escopo do projeto. |  |  |  | Negócios | [5 empty] | - | - | -
BM&F BOVESPA |  | Item fora do escopo do projeto. | ; | Item fora do escopo do projeto. |  |  |  | Negócios | [5 empty] | - | - | -
Cartões Ativos e Passivos |  | Item despriorizado do M3 | ; | Item despriorizado do M3 |  |  |  | Negócios | [5 empty] | - | - | -
E-mail Fluxo Redecard |  | Item fora do escopo do projeto. | ; | Item fora do escopo do projeto. |  |  |  | Negócios | [5 empty] | - | - | -
E-mail Margem Moeda Nacional |  | Item novo no escopo do projeto. | ü | Elaborar documentação funcional do tema. |  |  |  | everis | [5 empty] | 2015-07-06 | 2015-07-10 | 2015-07-10
M2 - Sinergia de E-mails |  | Inclusão de novos campos na PROT. | ü | Solicitação atendida conforme combinada com a área de negócios. |  |  |  | everis | [5 empty] | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22
M5 - SAS-E6 Complemento ( Repasse, Cambio, LC ) |  | Item novo no escopo do projeto. | Ý | Em andamento o levantamento de informações para análise funcional |  |  |  | everis | [5 empty] | 2015-07-20 | 2015-08-26 | -
M5 - B2 - Rural |  | Item novo no escopo do projeto. | Ý | Em andamento o levantamento de informações para análise funcional |  |  |  | everis | [5 empty] | 2015-07-20 | 2015-08-26 | -
M5 - Porta Lateral ( entrada manual ) - após ago-15 |  | Item novo no escopo do projeto. | Ý | Em andamento o levantamento de informações para análise funcional |  |  |  | everis | [5 empty] | 2015-07-20 | 2015-08-26 | -
M6 - Unidades Externas |  | Item despriorizado do M3 | ; | Item despriorizado do M3 |  |  |  | everis | [5 empty] | 2015-07-20 | - | -
Riscos e Problemas
Tipo |  | Pendência | Status | Status Detalhado |  |  |  | Responsável | [5 empty] | Data Abertura | Data Alvo | Data Conclusão

## Status
Status / Informações Relevantes no Período
Ý |  |  |  Pendências: Existem pendências no projeto (vide quadro) gerando risco de atraso. Quadro abaixo
Planejamento de Atividades
ID | Entregável | Status | Status Detalhado | Estimativa Original | Nova estimativa | Horas Executadas | Horas restantes | ETC | % previsto | Resp. everis | Resp. Validação | Data Inicio previsto | Data Alvo | Data Inicio | Data Conclusão
| Modelagem banco de dados | ü |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 100% | 100% | Todos |  | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-14
| Criação Logo | ü |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 100% | 100% | Todos |  | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-17
| Wireframe e prototipação | ü |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 100% | 100% | Rosana |  | 2018-12-14 | 2018-12-20 | 2018-12-14 | 2018-12-20
| Padronização dos componentes | ü |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 100% | 100% | Gisele |  | 2018-12-19 | 2018-12-27 | 2018-12-19 | 2018-12-28
| Pessoas (cliente e colaborador) | Ý |  | 80 | 76 | 32 | 44 | 42.11% | 42.11% | Nicholas / Grieco / Ricardo / Rosana / Vinicius |  | 2018-12-17 | 2018-01-08 | 2018-12-17
| Projetos | Ý |  | 100 | 90 | 38 | 52 | 42.22% | 42.22% | Guilherme / Raoni / Ricardo |  | 2018-12-17 | 2018-01-07 | 2018-12-17
| Anexos | Ý |  | 64 | 64 | 10 | 54 | 15.62% | 15.62% | David / Grieco |  | 2018-12-26 | 2018-01-11 | 2018-12-26
| Template Frontend | ; |  | 16 | 24 | 16 | 8 | 66.67% | 66.67% | Rosana / David |  | 2018-12-18 | 2018-12-27 | 2018-12-18 | 2018-12-27
| Login | Ý | Mais horas pois a Rosana vai acompanhar o Nisael para aprender sobre o backend | 16 | 18 | 2 | 32 | 5.882% | 11.11% | Nisael / Rosana |  | 2018-12-26 | 2018-01-03 | 2018-12-26
| Primeiro acesso | ; | Mais horas pois a Rosana vai acompanhar o Nisael para aprender sobre o backend | 16 | 16 | 2 | 32 | 5.882% | 12.5% | Nisael / Rosana |  | 2018-01-04 | 2018-01-07
| Esqueci a senha | ; |  | 32 | 32 | 2 | 30 | 6.25% | 6.25% | Rosana |  | 2018-01-08 | 2018-01-11
| Atribuição da equipe | y | Não tinha pensado em algumas funcionalidades da tela antes | 56 | 72 | 0 | 0 | 0% | 0% | Ricardo / Nicholas(Entra dia 08/01) |  | 2018-12-28 | 2018-01-10
| Esforço do projeto | Ý |  | 56 | 30 | 6 | 24 | 20% | 20% | Vinicius / Nicholas |  | 2018-12-26 | 2018-01-07
| Changes | Ý | Considerando que o anexo estará pronto | 24 | 24 | 6 | 18 | 25% | 25% | Guilherme (Entra 08/01) / Ricardo |  | 2018-12-26 | 2018-01-10
| Dashboard de status de projetos | y |  | 100 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | Todos não alocados |  | 2018-01-08 | 2018-01-18
| Mapa do Site | y |  | 2 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | Rosana |  | 2018-01-14 | 2018-01-15
Pendências / Incidentes
Frente |  | Status | Pendência | Status Detalhado | Responsável |  |  |  | Data Abertura | Data Alvo | Data Conclusão
Change Request
Frente |  | Status | Mudança | Status Detalhado | Responsável |  |  |  | Data Abertura | Data Alvo | Data Conclusão
Riscos e Problemas
Tipo |  | Status | Riscos/Problemas | Status Detalhado | Responsável |  |  |  | Data Abertura | Data Alvo | Data Conclusão

## Legenda
Legenda Status | Concluído | Em Andamento | Risco de Atraso | Atrasado ou Ponto Crítico | Sem informação | Suspenso | Cancelado | Não Iniciado
| ü | Ý | Ü | Þ | Û | ; | V | y